## исходники
диаметр | длина | a | b | c | d
32 | 40.4 | 0.632 | 41 | 1.182 | 41.55
48 | 107.45 | 0.648 | 108.05 | 1.198 | 108.6
57 | 70 | 0.657 | 70.6 | 1.207 | 71.15
76 | 623.8 | 0.676 | 624.4 | 1.226 | 624.95
89 | 115.4 | 0.689 | 116 | 1.239 | 116.55
108 | 2393 | 0.708 | 2393.6 | 1.258 | 2394.15
325 | 10584 | 0.925 | 10584.6 | 1.475 | 10585.15
∑ | 13934.05
глубина = | 1.1 | м
толщина растительного слоя |  |  | 0.11 | м
грунт = | супесь 1гр.
длина трубы = | 8 | м
число проходок бульдозером = |  | 4
m = | 0.25
B = | 0.275

## земляные работы
Sср = | 139440.5 | м^2
Vср = | 15338.455 | м^3
Sпл = | 557762
H = | 0.94
диаметр | Vтр | Sпл | Vрд | Vтрубы | Vоз | Vотв | Vоз мех | Vоз ручн | Vдш
32 | 35.2139 | 25.912 | 1.2956 | 0.032492 | 36.477 | 33.9183 | 34.6532 | 1.8239 | 36.477
48 | 94.0086 | 70.0164 | 3.5008 | 0.19444 | 97.315 | 90.5078 | 92.4493 | 4.8658 | 97.315
57 | 62.1159 | 46.3842 | 2.3192 | 0.17862 | 64.2565 | 59.7967 | 61.0436 | 3.2128 | 64.2565
76 | 558.4457 | 422.0944 | 21.1047 | 2.8298 | 576.7205 | 537.3409 | 547.8845 | 28.836 | 576.7205
89 | 105.3874 | 79.924 | 3.9962 | 0.71792 | 108.6657 | 101.3912 | 103.2324 | 5.4333 | 108.6657
108 | 2212.0121 | 1694.6688 | 84.7334 | 21.922 | 2274.8235 | 2127.2786 | 2161.0823 | 113.7412 | 2274.8235
325 | 11939.7627 | 9790.755 | 489.5378 | 878.0241 | 11551.2764 | 11450.2249 | 10973.7125 | 577.5638 | 11551.2764
∑ | 15006.9463 | 12129.7548 | 606.4877 | 903.8994 | 14709.5347 | 14400.4586 | 13974.0579 | 735.4767 | 14709.5347

## объемы работ
Основание HPP | Наименование | Ед. измер | Объем работ | затраты труда чел/час |  | затраты машин времени маш/час |  |  | Наименование единиц материалов и изделий
|  |  |  | на ед. | всего | на ед. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
Е1-24-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000м^3 | 15.3385 | 11.44 | 175.4719 | 11.44 | 175.4719
Е1-30-1 | ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) | 1000м^2 | 557.762 | 0.41 | 228.6824 | 0.41 | 228.6824
Е1-12-13 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000м^3 | 14.4005 | 34.11 | 491.1996 | 23.36 | 336.3947
Е1-17-13 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 (0,5-0,63) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000м^3 | 0.60649 | 48.03 | 29.1296 | 35.73 | 21.6698
E1-164-1 | РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100м^3 | 6.0649 | 137.23 | 832.2831
E11-2-1 | УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ | 1м^3 | 606.4877 | 3.63 | 2201.5505 | 0.44 | 266.8546
[5 empty] | 3958.3172 |  | 1029.0735
Е24-1-1 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 50 ММ | 1км | 0.21785 | 477.25 | 103.9689 | 117.27 | 25.5473
Е24-1-2 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 70 ММ | 1км | 0.6238 | 483 | 301.2954 | 117.31 | 73.178
Е24-1-3 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 80 ММ | 1км | 0.1154 | 494.48 | 57.063 | 117.38 | 13.5457
Е24-1-4 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 100 ММ | 1км | 2.393 | 554.3 | 1326.4399 | 117.49 | 281.1536
Е24-1-9 | ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ В КАНАЛАХ И НАДЗЕМНАЯ ПРИ УСЛОВНОМ ДАВЛЕНИИ 0,6 МПА, ТЕМПЕРАТУРЕ 115 ГРАД.С, ДИАМЕТРОМ ТРУБ 300 ММ | 1км | 10.584 | 1009.66 | 10686.2414 | 210.34 | 2226.2386
Е22-18-1 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ | 1км | 0.21785 | 128 | 27.8848 | 40.26 | 8.7706
Е22-18-3 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ | 1км | 3.1322 | 129 | 404.0538 | 42.34 | 132.6173
Е22-18-8 | НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 300 ММ | 1км | 10.584 | 216 | 2286.144 | 127.32 | 1347.5549
Е24-118-1 | ПРОДУВКА И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА (ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ | 1км | 3.35 | 135 | 452.2568 | 16 | 53.6008
Е24-118-3 | ПРОДУВКА И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА (ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ) ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ | 1км | 10.584 | 180 | 1905.12 | 67 | 709.128
[5 empty] | 17550.468 |  | 4871.3347
Е1-27-1 | ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 1000м^3 | 13.9741 | 8.03 | 112.2117 | 8.03 | 112.2117
Е1-166-1 | ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ | 100м^3 | 7.3548 | 102.91 | 756.8791
Е1-134-1 | УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ | 100м^3 | 147.0953 | 12.53 | 1843.1047 | 12.18 | 1791.6213
[5 empty] | 2712.1955 |  | 1903.833
|  |  |  | ∑ | 24220.9807 |  | 7804.2412
|  |  |  | подготовка территорий |  |  | 1453.2588
|  |  |  | прочие работы |  |  | 1211.049
|  |  |  | благоустройство |  |  | 1695.4686
|  |  |  | сдача объекта |  |  | 1453.2588

## календарный план
Наименование работ | единицы измерения | объем работ | затраты труда чел-дн |  | требуемые машины |  | продолжительность работ | число смен | количество работников | состав бригады
|  |  | по норме | по плану | наименование | затраты машинного времени |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194
подготовка территории строительной площадки | % | 6 | 181.6574 | 190 | - | - | 19 | 2 | 5 |  | 10: 10
срезка растительного слоя | 1000м^3 | 15.3385 | 50.5193 | 56 |  | 50.5193 | 7 | 2 | 4 |  | 7: 8
разработка грунта вручную | 1000м^2 | 557.762 | bar: 4 to 10
разработка грунта в траншее | 1000м^3 | 15.0069 | 65.0412 | 72 |  | 44.7581 | 9 | 2 | 4 |  | 16: 8
разработка грунта вручную | 100м^3 | 6.0649 | 104.0354 | 108 | - | - | 6 | 2 | 9 |  | 22: 18
песчаная подготовка | 1м^3 | 606.4877 | 275.1938 | 288 |  | 33.3568 | 16 | 2 | 9 |  | 24: 36; 30: 18
укладка труб со сваркой стыков и гидравлические испытания | 1км | 13.934 | 1559.3761 | 1560 |  | 327.4579 | 60 | 2 | 13 |  | 32: 44; 51: 26
гидроизоляция сварных стыков | 1км | 13.934 | 339.7603 | 344 |  | 186.1179 | 43 | 2 | 4 |  | 43: 34; 63: 8
продувка и пневматические испытания | 1км | 13.934 | 294.6721 | 300 |  | 95.3411 | 10 | 2 | 15 |  | 91: 30
обратная засыпка механическая | 1000м^3 | 13.9741 | 14.0265 | 15 |  | 14.0265 | 5 | 1 | 3 |  | 98: 3
обратная засыпка вручную | 100м^3 | 7.3548 | 94.6099 | 100 | - | - | 5 | 2 | 10 |  | 98: 20
уплотнение обратной засыпки | 100м^3 | 147.0953 | 230.3881 | 242 |  | 223.9527 | 11 | 2 | 11 |  | 107: 22
прочиен работы | % | 5 | 151.3811 | 152 | - | - | 38 | 1 | 4 |  | 107: 4
благоустройство | % | 7 | 211.9336 | 220 | - | - | 10 | 2 | 11 |  | 117: 22
сдача объекта | % | 6 | 181.6574 | 198 | - | - | 9 | 2 | 11 |  | 126: 22

## ТЭП
именование показателя | единица измерения | значение | формула
Продолжительность строительства | дн. | 130 | Тпл
Протяженность трубопровода | м.п. | 13934.05 | ∑Рп
Трудоемкость работ | чел.дн | 3845 | ∑Qпл
Трудоемкость на 1 м.п. трубопровода | чел.дн | 0.27594 | Gп=∑Qпл/∑Рп
Максимальное количество рабочих | чел | 44 | Аmax
Среднее количество рабочих | чел | 30 | Аср=∑Qпл/Тпл
Коэффициент сменности | - | 1.8266 | Ксм=(∑a1t1+∑a2t2)/∑t | t1 = | 43 | a1 = | 1
Коэффициент совмещенности работ | - | 1.9077 | Ксов=∑t/ Тпл | t2 = | 205 | a2 = | 2
|  |  |  | ∑t = | 248

## Sheet2
Nmax = | 50.9775
p = | 44
ИТР = | 4
С = | 2
МОП = | 1
Nж = | 15
Nм = | 36
М = | 37.44
Ж = | 15.6
Наименова-ние временных зданий | Расчетная численность работающих, чел. | Норматив-ный показатель площади зданий, м2/чел. | Расчетная потребная площадь, м2 | Принятая площадь, м2 | Тип здания, его шифр или номер проекта | Габарит-ные раз-меры, м (в плане) | Кол-во зданий, шт.
Гардероб-ная: |  | 1.5 |  |  | Санитарно-
мужская | 36 |  | 54 | 14.4 |  | 6x2.7 | 2
женская | 15 |  | 22.5 | 24.5 |  | 9x3 | 2
Душевая: |  | 0.54 |  | 24.4 | Санитарно- | 9х3 | 2
мужская | 36 |  | 19.44
женская | 15 |  | 8.1
Контора прораба | 2 | 4,5 | 9 | 14,45 | Административное | 6х2,7 | 1
Сушилка | 51 | 0.2 | 10.2 | 14,9 | Санитарно- | 6х2,8 | 1
Уборная: |  | 0.1 |  | 2.1 | Санитарно- | 1,5х1,5 | 3
мужская | 36 |  | 3.6
женская | 15 |  | 1.5
помещение для приема пищи | 51 | 1 | 51 | 14.4 | Санитарно- | 6x2.7 | 2
|  |  |  | 23.5 |  | 9x2.7 | 1